2020年和顺县农机购置补贴工作总结

2020年是脱贫攻坚交总账之年，为高质量落实好农机购置补贴政策，全力服务于决战决胜脱贫攻坚，按照省、市农机部门的要求和有关文件精神，我们精心组织，规范操作，切实加强对农机购置补贴工作的管理，严格购机程序，强化监督检查，确保了补贴资金政策落实到位，让购机农户得到了真正的实惠。

- 全年农机购置补贴实施完成情况

2020年市局下达我县中央农机购置补贴资金39万元，2019年结余62.741万元，实有农机购置补贴资金101.741万元。实际录入补贴资金298.49万元，其中已结算101.28万元，其中已结算的1.48因封闭未能作废，超录入197.21万元。拉动农民和农村专业合作组织投入农机购置资金约959.56万元。惠及10个乡镇、190户、2个专业合作社、1个农业企业，扶持农民购置各类农机具259台（件），其中：大中型拖拉机54台、耕整地机械61台、畜牧水产养殖机械117台、收获机械23台、种植施肥机械4台。

- 主要措施

- （一）强化组织领导，明确工作任务

落实农机购置补贴政策，是推进农业农村高质量发展，保障农民稳定增收的一项主要惠民政策，按照上级会议精神和文件要求，为实施好农机购置补贴政策，制定了《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》、《和顺县农机购置补贴机具核验工作规范(试行）的通知》，召开了全县农机购置补贴工作暨党风廉政建设会议，制定了和顺县农机购置补贴廉政风险防控要点宣传册，对县工作人员和各乡镇农机管理员进行专题培训，明确了工作任务，细化了工作措施并建立了农机购置补贴绩效管理考核制度。

- （二）把握政策标准，加强信息公开

- 为了更加规范、高效实施农机购置补贴政策，确保公正、公开、信息透明，我们主要做了三方面工作。一是我们组织各乡镇农机管理员召开了专门会议，印发了和顺县农机购置补贴政策汇编，严格执行《2019年农机购置补贴工作的通知》和《和顺县农机购置补贴机具核验工作规范(试行）的通知》的有关规定，把握标准，规范操纵，严格管理。二是建立完善了农机信息平台，通过手机、网络等形式向老百姓宣传政策，做到了家喻户晓，人人皆知。三是在省农机信息网农机购置补贴信息公开专栏、和顺县人民政府网农机购置补贴公开公示专栏，将补贴政策内容、操纵程序、举报电话、资金范围和每个购机户的基本情况进行及时全面公开公示。

- （三）严格监督检查，确保资金安全   依照国务院“三个严禁”和农业部“四个制止”“八个不得”的要求，强化内部监视机构，并会同财政、纪检监察等部分，加大对农机购置补贴工作的监管力度，坚决制止补贴工作中的违规、违纪和各类不正之风。同时制定了《和顺县农机购置补贴政策落实监督检查工作方案》,成立监督检查组，分时段采取专项督查、购机户抽查的方式，对我县补贴机具核实、补贴机具价格、补贴收益对象、补贴机具经销商管理情况进行督查，每月对补贴情况下乡入户进行不少于两次检查。全年未发生一起农机购置补贴违纪、违规事件。

- 存在问题

- 补贴资金严重不足，受我县农业生产托管项目影响，农机购买量大幅增加，全县101万元的可用补贴资金仅一个季度就已用完，结合全省全市农机补贴资金不足的实际，严重影响全年农机购置补贴需求，截至目前，仍有近200万元的补贴缺口。

- 下年打算

- 继续落实好农机购置补贴政策，争取中央、省、市农机购置补贴资金400万元，争取县级配套农机补贴资金 40 万元。扶持全县农民及农民专业合作组织、企业购置各类机械设备380台（件），进一步优化我县农机装备结构，提升综合机械化水平。

和顺县农业机械发展中心

2021年1月7日